## Hoja1
Integrantes | Semana 25-29/05 | Semana 01-05/06 | Semana 08-12/06 | Semana 15-19/06 | Semana 22-26/06 | Semana 29-03/07
Manuel | Comenzar con el powerPoint de presentación del proyecto. Comenzar tareas de investigación del frontend y comenzando plantillas HTML/CSS de las distintas pantallas. | Comenzar front con páginas que le tocan. | Continuar con páginas que le tocan, probar implementación del json con angular. | Continuar retocando front y perfilando. Realizar json de get y post de las páginas que le tocan.
Pedro Antonio | Terminar la realización de los prototipos. Montar un servidor para estimar la cantidad de jugadores que se pueden tener en un mismo servidor y intentar conexiones cliente/servidor. | Comenzar front con páginas que le tocan. | Continuar con páginas del front que le tocan, probar implementación de json con angular. | Continuar retocando front y perfilando. Realizar json de get y post de las páginas que le tocan.
Pedro José | Organizar un repositorio de GIT para el proyecto y comenzar a utilizarlo. Crear los casos de uso. Comenzar el modelado de la base de datos y sus requerimientos del sistema así como la instalación y configuración de MySQL | Comenzar con los esquemas de la base de datos de entidad relación y hacer datos de prueba para una primera carga. Realizar los diferentes esquemas requeridos. | Hacer front con páginas que le tocan. Probar integración de json en las pág con angular, retocar la BBDD. | Continuar retocando front y perfilando. Realizar json de get y post de las páginas que le tocan. Retocar BBDD, Investigar si es necesario vistas, procedimientos, disparadores, acciones etc..
| Tareas grupales | Prioridades del equipo
| Buscar información acerca de si es posible realizar un stream de videojuegos con Java. Tarea de investigación, hay que tener una respuesta el día 29. SE PUEDE | Json de las diferentes páginas, averiguar como funciona bien angular para poder hacer nuestras páginas dinamicas.
Siguiente turoría Fernando día 10/07
Siguiente turoría Marian día SIN CONFIRMAR
| Tutorias | Horas
| 2020-06-05 | 3h
| 2020-06-12 | 3h
| 2020-07-02 | 2h
| 2020-07-18 | 0,5h
| 2020-08-03 | 2h
2020-08-10